## Tabelle1
Milestone | Report Date | Vorr. Ende | Index
MS 1 | 2021-01-01 | 2021-06-01 | 1
MS 1 | 2021-02-01 | 2021-07-01 | 2
MS 1 | 2021-03-01 | 2021-07-15 | 3
MS 1 | 2021-04-01 | 2021-07-15 | 4
MS 1 | 2021-05-01 | 2021-07-15 | 5
MS 1 | 2021-06-01 | 2021-07-15 | 6
MS 1 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 7
MS 2 | 2021-01-01 | 2021-08-27 | 8
MS 2 | 2021-02-01 | 2021-08-27 | 9
MS 2 | 2021-03-01 | 2021-08-27 | 10
MS 2 | 2021-04-01 | 2021-08-15 | 11
MS 2 | 2021-05-01 | 2021-08-13 | 12
MS 2 | 2021-06-01 | 2021-08-13 | 13
MS 2 | 2021-07-01 | 2021-08-13 | 14
MS 2 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 15
MS 3 | 2021-01-01 | 2021-09-15 | 16
MS 3 | 2021-02-01 | 2021-09-15 | 17
MS 3 | 2021-03-01 | 2021-09-15 | 18
MS 3 | 2021-04-01 | 2021-09-15 | 19
MS 3 | 2021-05-01 | 2021-08-31 | 20
MS 3 | 2021-06-01 | 2021-08-31 | 21
MS 3 | 2021-07-01 | 2021-08-31 | 22
MS 3 | 2021-08-01 | 2021-08-15 | 23
MS 3 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | 24
MS 4 | 2021-01-01 | 2021-05-08 | 25
MS 4 | 2021-02-01 | 2021-05-08 | 26
MS 4 | 2021-03-01 | 2021-05-25 | 27
MS 4 | 2021-04-01 | 2021-05-25 | 28
MS 4 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 29
MS 4 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | 30
MS 5 | 2021-01-01 | 2021-10-29 | 31
MS 5 | 2021-02-01 | 2021-10-29 | 32
MS 5 | 2021-03-01 | 2021-10-29 | 33
MS 5 | 2021-04-01 | 2021-10-20 | 34
MS 5 | 2021-05-01 | 2021-10-20 | 35
MS 6 | 2021-01-01 | 2021-04-30 | 36
MS 6 | 2021-02-01 | 2021-04-30 | 37
MS 6 | 2021-03-01 | 2021-04-30 | 38
MS 6 | 2021-04-01 | 2021-04-30 | 39
MS 6 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | 40
Projektbeginn | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 41
Projektbeginn | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 42